Практическая работа № 5

Планирование работ проекта

Команда проекта по разработке модуля информационно системы состоит из руководителя и исполнителя, документация проекта согласовывается с заказчиком.

Срок начала проекта – 06.05.2024 года.

Срок окончания проекта – 20.06.2024 года.

Трудоемкость стадий проекта представлена в таблице 1

Таблица 1 -Трудоемкость стадий проекта

| Наименование | Трудовые ресурсы | Трудоемкость |
| --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование |  |  |
| Планирование работ | Руководитель | 6 дн. (4 час.) |
| Исследование предметной области | Исполнитель | 6 дн. |
| Расчет затрат проекта | Исполнитель | 5 дн. |
| Разработка технического задания | Исполнитель | 4 дн. |
| Проектирование модуля |  |  |
| Консультирование и контроль исполнения | Руководитель | 24 дн. (10 час.) |
| Разработка концептуальной модели | Исполнитель | 5 дн. |
| Разработка даталогической модели | Исполнитель | 4 дн. |
| Разработка пользовательского интерфейса | Исполнитель | 4 дн. |
| Оформление документации | Исполнитель | 4 дн. |
| Проверка документации | Руководитель | 3 дн. (4 час.) |
| Утверждение документации | Заказчик | 1 дн. (1 час.) |

Задание 1. Разработать структуру пооперационного перечня работ в рамках исполнения проекта (2 варианта: функциональный и организационный). Среда разработки Visio2007

Задание 2. Заполнить таблицу 2

Таблица 2 – Состав ресурсов проекта и ресурсоемкость работ

| Работы проекта | Операции | Персонал | Трудоемкость, часов | Машинное время, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирование работ | Формулирование целей | Руководитель | 4 | 4 |
|  | Календарное планирование работ | Руководитель Исполнитель | 4 4 | 4 |
|  | Планирование ресурсов | Исполнитель | 4 | 4 |
| и т.д. |  |  |  |  |

Практическая работа № 6

Оценка стоимости ресурсов проекта

Затраты на проект складываются из расходов на заработную плату команды проекта, на материалы и энергию, на содержание и эксплуатацию оборудования и возможных затрат на изменения в информационной системе предприятия.

а) Команда проекта включает руководителя и исполнителя.

Расчет заработной платы участников проекта необходимо провести исходя из существующих должностных окладов и фактически отработанного времени.

Трудоемкость руководителя и исполнителя возьмите из предыдущей работы

Для расчета заработной платы участника проекта используем формулу:

(1)

где Трчас- трудоемкость в часах;

Стчас- часовая тарифная ставка, руб.

Часовая тарифная ставка находится по формуле:

(2)

где Фвр_раб – годовой фонд рабочего времени;

Окмес – месячный оклад участника

1. Рассчитать часовую ставку и заработную плату по каждому участнику проекта, исходя из следующих данных:

- годовой фонд рабочего времени при 36-часовой рабочей неделе в 2025 году равен  ???час.

- месячный оклад руководителя проекта – 34000 руб.

- месячный оклад исполнителя проекта равен МРОТ - ??? руб.

б) В стоимость машинного времени входят амортизационные отчисления, затраты на текущий и профилактический ремонт компьютера, затраты на материалы, необходимые для эксплуатации компьютера и стоимость электроэнергии, потребленной компьютером.

Амортизационные отчисления за один час эксплуатации компьютера рассчитываются по формуле:

(3)

где Сткомп – стоимость компьютера в сборе;

На – норма амортизации, которая рассчитывается по формуле:

(4)

где Срисп – срок полезного использования персонального компьютера, равен трем годам.

Годовые затраты на текущий и профилактический ремонт компьютера принимаются равными 6% от его стоимости. За час рабочего времени сумма затрат рассчитывается по формуле:

(5)

Затраты на материалы, необходимые для обеспечения эксплуатации компьютера принимаются равными 2% от стоимости ПК. Часовая стоимость рассчитывается по формуле:

(6)

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле:

(7)

где W – потребляемая мощность компьютера;

Стэл - тариф на электроэнергию по месту разработки проекта.

Таким образом, стоимость одного часа машинного времени составляет

(8)

??? руб/кВт-час.;

– потребляемая мощность компьютера, составляет ??? кВт.