Лекция 6. Планирование проекта и оценка трудоёмкости

•	Календарный план: структура и логика. Этапы, вехи, зависимости. Шаблон календарного плана в виде таблицы.

Календарный план при создании программного продукта — это инструмент, который помогает команде двигаться от идеи к работающему решению без спешки и хаоса. Он превращает размытое «сделаем приложение» в чёткую последовательность действий: кто, что и к какому сроку должен сделать, а главное — в каком порядке эти действия имеют смысл. Для проектного практикума такой план особенно ценен, потому что учит видеть не отдельные задачи, а целостную картину разработки, где каждый шаг опирается на предыдущий результат и влияет на следующие этапы.

Структура календарного плана здесь строится по принципу вложенности: сначала выделяют крупные фазы жизненного цикла продукта, затем каждую фазу разбивают на этапы, а этапы — на конкретные задачи. Например, фаза «проектирование» может включать этап «разработка архитектуры», а тот, в свою очередь, состоять из задач «определить стек технологий», «описать модули и их интерфейсы» и «согласовать схему базы данных». Такая иерархия нужна, чтобы ничего не упустить и при этом не утонуть в деталях: на уровне руководства смотрят на фазы и вехи, а разработчики работают с конкретными задачами. Логика плана всегда следует из природы программной разработки: нельзя сразу писать код, не понимая, какую проблему решает продукт и какие требования к нему предъявляют пользователи и бизнес. Поэтому порядок этапов отражает естественный ход создания ПО: сначала выясняют, зачем и для кого делают продукт, затем продумывают, как он будет устроен, потом реализуют, проверяют и только после этого выпускают и поддерживают.

В создании программного продукта типичные фазы начинаются с исследования и формирования требований. На этом этапе команда изучает потребности пользователей, анализирует рынок и конкурентов, фиксирует функциональные и нефункциональные требования — например, скорость отклика, безопасность, совместимость с браузерами. Дальше следует проектирование: здесь определяют архитектуру системы, выбирают технологический стек, рисуют схемы взаимодействия модулей и описывают интерфейсы. После проектирования наступает реализация — самая заметная для многих фаза, когда разработчики пишут код, создают базу данных, настраивают инфраструктуру и собирают первые рабочие версии продукта. Параллельно или сразу после реализации проводят тестирование: проверяют отдельные модули, интеграцию между ними, производительность и безопасность, а также соответствие требованиям. Завершают цикл выпуском продукта в эксплуатацию и передачей на поддержку: разворачивают на серверах, готовят документацию, обучают пользователей и настраивают мониторинг. Каждая из этих фаз состоит из множества мелких задач, и именно их фиксируют в календарном плане, чтобы держать процесс под контролем.

Важную роль в плане играют вехи — контрольные точки, которые отмечают достижение значимого результата. В разработке ПО вехи не занимают времени, это скорее отметки на временной шкале: «требования согласованы», «архитектура утверждена», «первая бета-версия готова», «продукт выпущен в прод». Для команды такие точки служат ориентирами прогресса: они помогают понять, что этап завершён и можно переходить к следующему. Для заказчика или руководителя вехи — это моменты, когда нужно дать обратную связь или принять решение: например, подтвердить, что архитектура соответствует ожиданиям, или одобрить выпуск бета-версии. Кроме того, вехи помогают планировать согласования: если известно, что к определённой дате должен быть готов прототип, все заинтересованные стороны могут заранее выделить время на его демонстрацию и обсуждение.

Зависимости между задачами задают правильную последовательность работ и защищают проект от ошибок. Чаще всего встречается зависимость «после завершения одной задачи можно начинать следующую»: например, нельзя приступать к разработке модуля авторизации, пока не утверждены требования к безопасности, и нельзя запускать нагрузочное тестирование, пока не собрана стабильная версия продукта. Бывают и параллельные задачи: исследование пользовательских сценариев и подготовка прототипов интерфейса иногда ведут одновременно, если они не мешают друг другу. Но здесь важно учитывать ресурсы: если обе задачи требуют участия одного и того же аналитика или дизайнера, их параллельное выполнение приведёт к задержкам. Поэтому зависимости помогают не только выстроить логику, но и избежать перегрузки людей и конфликтов по времени. В календарном плане зависимости фиксируют явно: указывают, от какой задачи или вехи зависит начало работы, чтобы при изменении сроков одной задачи сразу видеть, какие другие задачи тоже сдвинутся.

Чтобы план стал рабочим инструментом, его удобно оформлять в виде таблицы, где каждая строка — это отдельный этап или задача, а столбцы содержат всю нужную информацию. В первом столбце ставят порядковый номер, чтобы было проще ссылаться на пункты. Во втором — название задачи, причём формулировки делают конкретными и измеримыми: вместо «работать над интерфейсом» пишут «разработать макет главной страницы», вместо «настроить сервер» — «развернуть веб-сервер и настроить HTTPS». Третий столбец отводят под подзадачи: если задача крупная, её раскладывают на мелкие шаги, чтобы видеть полную картину. В четвёртом столбце указывают длительность — в днях или неделях, — обязательно закладывая запас времени на доработки и непредвиденные проблемы. Пятый и шестой столбцы — даты начала и окончания: они привязывают план к реальному календарю и помогают учесть праздники, отпуска и другие нерабочие дни. В седьмом столбце фиксируют ответственного — конкретного человека или роль, например, «фронтенд-разработчик» или «QA-инженер». Восьмой столбец посвящён зависимостям: здесь пишут, от какой задачи или вехи зависит старт работы. Девятый столбец отмечает, является ли задача вехой: «да» ставят для контрольных точек, «нет» — для обычных задач. И наконец, в последнем столбце оставляют место для комментариев и рисков: например, указывают, что интеграция с внешним API зависит от готовности стороннего сервиса, или что дизайн-макеты должны быть согласованы с заказчиком до начала вёрстки.

Вот как может выглядеть такой шаблон таблицы применительно к созданию программного продукта:

| № | Этап / Задача | Подзадачи (при необходимости) | Длительность (дни/недели) | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Зависимости | Веха (да/нет) | Комментарий / риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование и требования | 1.1 Анализ потребностей пользователей 1.2 Сбор функциональных требований 1.3 Фиксация нефункциональных требований | 3 недели | 01.09 | 21.09 | Аналитик, менеджер продукта | — | Да | Нужно провести интервью с 3 ключевыми пользователями до 10.09 |
| 2 | Проектирование | 2.1 Выбор технологического стека 2.2 Разработка архитектуры 2.3 Описание схемы базы данных | 2 недели | 22.09 | 05.10 | Архитектор, системный аналитик | После этапа 1 | Да | Архитектура должна быть согласована с техлидом до 29.09 |
| 3 | Реализация (MVP) | 3.1 Разработка базовых модулей 3.2 Настройка базы данных и API 3.3 Интеграция компонентов | 4 недели | 06.10 | 02.11 | Фронтенд-разработчик, бэкенд-разработчик | После этапа 2 | Нет | Закладываем буфер 3 дня на исправление ошибок интеграции |
| 4 | Тестирование | 4.1 Модульное тестирование 4.2 Интеграционное тестирование 4.3 Нагрузочное тестирование | 2 недели | 03.11 | 16.11 | QA-инженер | После этапа 3 | Да | Результаты тестов должны быть представлены заказчику до 13.11 |
| 5 | Подготовка к релизу | 5.1 Документирование API и инструкций 5.2 Настройка CI/CD и мониторинга 5.3 Подготовка релизных заметок | 1 неделя | 17.11 | 23.11 | DevOps-инженер, технический писатель | После этапа 4 | Нет | Релиз возможен только после подтверждения готовности инфраструктуры |
| 6 | Релиз и поддержка | 6.1 Развёртывание в прод 6.2 Мониторинг и устранение критических ошибок 6.3 Обучение пользователей | 1 неделя | 24.11 | 30.11 | DevOps-инженер, техподдержка | После этапа 5 | Да | Дата релиза согласуется с заказчиком отдельно |

Такой план делает процесс создания программного продукта прозрачным и предсказуемым: команда видит, что и когда нужно сделать, какие задачи связаны между собой и на какие моменты стоит обратить особое внимание. При этом план не должен быть жёстким документом, который нельзя менять: в разработке ПО часто появляются новые требования или выявляются технические сложности, и это нормально. Главное — регулярно обновлять план, фиксировать реальный прогресс и корректировать сроки, если это необходимо. Именно так календарный план становится не формальностью, а настоящим помощником в создании качественного программного продукта, который отвечает ожиданиям пользователей и бизнеса.

•	Диаграмма Ганта: построение и интерпретация. Как отображать задачи, длительности, зависимости, критический путь. Пример диаграммы для типового дипломного проекта.

Диаграмма Ганта — это наглядный способ показать календарный план разработки программного продукта в виде временной шкалы. Она превращает строки таблицы в горизонтальные полосы, каждая из которых соответствует задаче, а длина полосы — её длительности. Благодаря этому сразу видно, какие работы идут параллельно, где есть паузы, какие задачи зависят друг от друга и на каких участках нельзя допускать задержек, потому что они напрямую влияют на срок релиза. В проектном практикуме диаграмма Ганта становится особенно полезной: студенты учатся не просто расставлять даты, а видеть проект как систему взаимосвязанных действий, где изменение одной задачи может потянуть за собой сдвиг многих других.

Построение диаграммы начинается с подготовки данных — тех самых строк и столбцов календарного плана, где прописаны задачи, даты начала и окончания, ответственные и зависимости. На вертикальной оси диаграммы размещают названия задач, причём удобнее располагать их в порядке выполнения: сначала подготовительные работы, затем проектирование, реализация, тестирование и так далее. Горизонтальная ось — это временная шкала, которую настраивают под масштаб проекта: для учебного проекта или MVP часто используют недели, а для крупных систем — месяцы. Для каждой задачи рисуют горизонтальную полосу: левый край полосы — дата начала, правый край — дата окончания. Если задача разбита на подзадачи, на диаграмме можно показать и их — в виде более коротких полос внутри основной или отдельными строками чуть ниже, чтобы видеть детализацию. Такой подход помогает и студенту, и руководителю сразу оценить, сколько времени занимает каждый этап и где сосредоточены основные трудозатраты.

Чтобы на диаграмме отобразить зависимости между задачами, используют стрелки или линии, которые соединяют конец одной полосы с началом другой. Чаще всего показывают связь типа «после завершения одной задачи можно начинать следующую»: например, от конца полосы «утверждение требований» ведут линию к началу полосы «проектирование архитектуры». Если задачи могут выполняться параллельно, их полосы располагают рядом, на разных строках, без соединяющих линий. Иногда на диаграмме отмечают и более сложные зависимости, например, когда одна задача может начаться только после того, как другая будет выполнена на 50 процентов, но для учебных проектов обычно хватает базовых связей. Важно, чтобы линии зависимостей не пересекались хаотично: если их становится слишком много, это сигнал, что план стоит упростить или разбить на отдельные диаграммы по этапам.

Вехи на диаграмме Ганта изображают не в виде полос, а в виде небольших маркеров — чаще всего это ромбы или треугольники, которые ставят на временной шкале в нужную дату. Они не имеют длительности, но чётко показывают контрольные точки: «требования согласованы», «архитектура утверждена», «бета-версия готова», «релиз». Такие маркеры помогают быстро оценить прогресс: если все вехи до текущей даты закрыты, проект идёт по плану; если какая-то веха не достигнута, это повод разобраться в причинах и скорректировать сроки. В учебном проекте вехи удобно привязывать к отчётным мероприятиям: предзащите, сдаче черновика, демонстрации прототипа. Так студенты учатся соотносить работу над продуктом с формальными этапами и заранее планировать согласования.

Критический путь — это цепочка задач, задержка в которых напрямую сдвигает срок завершения всего проекта. На диаграмме его выделяют особо: чаще всего делают полосы этих задач более толстыми, меняют их цвет или добавляют пунктирную линию вдоль всей цепочки. Чтобы найти критический путь, нужно проследить все последовательные зависимости и сложить длительности задач в каждой цепочке; самая длинная цепочка и будет критическим путём. Например, если «проектирование архитектуры» занимает две недели, «реализация» — четыре, а «тестирование» — две, и все они идут строго друг за другом, то именно эти задачи образуют критический путь: любая задержка на любом из этих этапов отодвинет дату релиза. Параллельные задачи, которые не лежат на критическом пути, имеют так называемый резерв времени: их можно немного сдвинуть без влияния на общий срок. Понимание критического пути учит студентов расставлять приоритеты: сначала закрывать задачи на критическом пути и только потом заниматься тем, что имеет запас времени.

Интерпретация диаграммы Ганта — это умение читать не только даты и полосы, но и скрытые сигналы. Если на диаграмме видно много параллельных задач, это может означать высокую нагрузку на команду или риск конфликтов за ресурсы: например, один и тот же разработчик нужен одновременно для двух задач. Если между полосами есть заметные промежутки, это повод проверить, не заложен ли там буфер на доработки или, наоборот, не потеряно ли время из-за ожидания согласований. Если критический путь слишком длинный, стоит подумать, какие этапы можно сократить или выполнить параллельно без потери качества. В учебном проекте диаграмму полезно обновлять раз в неделю: отмечать фактическое выполнение задач, сдвигать сроки при необходимости и заново пересчитывать критический путь. Так студенты видят, как теория планирования работает на практике и как реальные обстоятельства влияют на сроки.

Пример диаграммы для типового проекта по созданию программного продукта можно представить как набор строк с полосами и маркерами, где каждый элемент несёт конкретный смысл. Допустим, проект рассчитан на три месяца и включает исследование, проектирование, реализацию, тестирование и релиз. На первой строке — задача «анализ требований» длительностью три недели: её полоса начинается в первую неделю и заканчивается в третью. Сразу после неё, начиная с четвёртой недели, идёт «проектирование» — полоса длиной две недели. Параллельно с проектированием, начиная со второй недели, запускают «прототипирование интерфейса» — его полоса пересекается с полосой проектирования, показывая параллельность работ. От конца полосы «проектирование» ведут линию зависимости к началу «реализации» — полосы длиной четыре недели. Внутри «реализации» выделяют подзадачи: «разработка бэкенда», «разработка фронтенда» и «настройка базы данных» — их показывают отдельными полосами на подстроках, чтобы видеть распределение нагрузки. После «реализации» следует «тестирование» — полоса длиной две недели, к которой ведут линии от всех подзадач реализации. Вехи ставят на ключевые даты: в конце третьей недели — «требования утверждены», в конце пятой — «архитектура согласована», в конце девятой — «MVP готов», в конце одиннадцатой — «тесты завершены», и в конце двенадцатой — «релиз». Критический путь в этом примере проходит через «анализ требований», «проектирование», «реализацию» и «тестирование»: если хоть одна из этих задач задержится, сдвинется и дата релиза.

Такой подход позволяет превратить абстрактный план в понятный визуальный инструмент, который одинаково полезен и студенту, и преподавателю. Студент видит, что и когда нужно сделать, какие задачи нельзя откладывать и где есть запас времени. Преподаватель быстро оценивает риски, проверяет реалистичность сроков и даёт точечные рекомендации по оптимизации. При этом диаграмма не должна быть застывшим документом: её регулярно обновляют, добавляют новые задачи, убирают выполненные и заново выделяют критический путь. Именно так диаграмма Ганта становится не формальностью, а рабочим инструментом управления проектом, который помогает создавать программные продукты в срок и с нужным качеством.

•	Оценка трудоёмкости: методы. Экспертная, по аналогам, по функциональным точкам (базово). Шаблоны расчётов и примеры.

Оценка трудоёмкости — это способ понять, сколько времени и сил потребуется команде, чтобы создать программный продукт. В проектном практикуме этот навык особенно важен: он помогает не обещать невозможного, грамотно распределять нагрузку и заранее видеть риски, связанные с нехваткой времени. Когда студенты учатся оценивать трудоёмкость, они начинают воспринимать проект не как одну большую задачу «сделать всё», а как набор измеримых частей, для каждой из которых можно подобрать подходящий метод расчёта.

Экспертная оценка — самый распространённый и понятный подход, особенно на ранних этапах, когда требований ещё немного. Суть в том, что опытный участник команды — архитектор, ведущий разработчик или менеджер продукта — смотрит на задачу и называет примерные трудозатраты, опираясь на свой прошлый опыт. При этом хороший эксперт не просто называет цифру, а раскладывает задачу на части: «тут нужно спроектировать API, тут — интегрироваться со сторонним сервисом, тут — написать тесты», и для каждой части даёт отдельную оценку. Часто используют трёхточечную экспертную оценку: определяют оптимистичный, пессимистичный и наиболее вероятный сценарий, а затем считают средневзвешенное значение по простой формуле: (оптимистичная + 4 × наиболее вероятная + пессимистичная) / 6. Такой подход сразу учитывает неопределённость: например, если интеграция может пройти гладко за 3 дня, а может затянуться на 10 из-за плохо документированного API, то итоговая оценка будет ближе к реалистичному сценарию и поможет заложить буфер. В учебном проекте экспертную оценку удобно делать на семинаре всей группой: студенты предлагают свои варианты, обсуждают спорные места, и в итоге получают не только цифру, но и общее понимание сложности задачи.

Оценка по аналогам — это когда за основу берут уже завершённый проект, похожий по содержанию и масштабу. Метод особенно полезен, если в портфолио кафедры или компании есть похожие разработки: например, «прошлый учебный проект — интернет-магазин на 20 страниц с корзиной и оплатой — занял 800 часов». Тогда для нового похожего проекта можно взять эту цифру и скорректировать её с учётом отличий: если новый магазин проще (нет оплаты, только каталог), то трудоёмкость уменьшают, если сложнее (есть личный кабинет и рекомендации) — увеличивают. Корректировку делают по простым коэффициентам: на 20–30% проще или сложнее, в зависимости от количества новых функций. Для студентов такой подход ценен тем, что он переводит абстрактные «много работы» в понятные числа и учит сравнивать проекты по объективным признакам: количеству экранов, интеграций, типов данных. Шаблон расчёта здесь простой: берут базовую трудоёмкость аналога, умножают на коэффициент сложности и добавляют фиксированный запас на согласования и доработки. Например: базовая оценка = 800 часов, коэффициент = 0,8 (проект проще), запас = 10% на доработки; итого: 800 × 0,8 × 1,1 = 704 часа.

Оценка по функциональным точкам — более формальный метод, который измеряет объём работы через «функциональность», полезную для пользователя. Базово считают так: выделяют типы функциональных элементов (входные данные, выходные отчёты, логические файлы, внешние интерфейсы) и для каждого типа определяют количество элементов и их сложность. Затем считают не выровненные функциональные точки (UFP) как сумму произведений количества элементов на их весовые коэффициенты. После этого вводят фактор выравнивания (VAF), который учитывает системные характеристики: например, распределённость, производительность, надёжность, удобство использования. Итоговые функциональные точки (FP) считают по формуле FP = UFP × VAF. Дальше используют отраслевую или внутреннюю статистику: сколько часов в среднем уходит на одну функциональную точку в похожих проектах. Например, если на одну FP в учебных проектах уходит в среднем 15 часов, а расчёт дал 40 FP, то трудоёмкость составит 600 часов. В рамках учебного курса достаточно освоить базовый подсчёт UFP и простую корректировку VAF по небольшому набору факторов, чтобы студенты видели, как из описания требований получается число.

Шаблоны расчётов удобно держать под рукой как заготовки, которые заполняют данными конкретного проекта. Для экспертной оценки подойдёт таблица с тремя колонками: «Задача», «Оптимистично/дней», «Пессимистично/дней», «Наиболее вероятно/дней» и итоговая колонка «Расчётная трудоёмкость» с формулой трёхточечной оценки. Для оценки по аналогам — таблица «Аналог», «Базовая трудоёмкость», «Коэффициент сложности», «Запас на доработки», «Итоговая оценка». Для функциональных точек — таблица «Тип элемента», «Количество», «Весовой коэффициент», «Сумма UFP», затем отдельная строка для VAF и финальная строка «FP» и «Трудоёмкость в часах». Такие шаблоны помогают не терять важные детали и делают процесс прозрачным: преподаватель и студенты видят, откуда взялись цифры, и могут обсуждать именно допущения, а не итоговую сумму.

Пример расчёта для типового учебного проекта по созданию простого веб-сервиса (каталог товаров с поиском и фильтрацией, без оплаты). Сначала делают экспертную оценку: проектирование — 40 часов (оптимистично 30, пессимистично 60, наиболее вероятно 40), разработка фронтенда — 120 часов (90/160/120), бэкенд и API — 140 часов (100/200/140), тестирование и доработка — 80 часов (60/110/80). По трёхточечной формуле получают: проектирование ≈ 42 часа, фронтенд ≈ 117 часов, бэкенд ≈ 137 часов, тестирование ≈ 78 часов; итого ≈ 374 часа. Параллельно делают оценку по аналогу: прошлый похожий проект занял 400 часов и был чуть сложнее (был личный кабинет), поэтому берут коэффициент 0,9 и запас 10%: 400 × 0,9 × 1,1 = 396 часов. Наконец, считают функциональные точки: входные данные (поиск и фильтры) — 3 элемента × 4 = 12, выходные отчёты (список товаров) — 1 × 5 = 5, логические файлы (товары, категории, теги) — 3 × 7 = 21, внешние интерфейсы (сторонний поиск) — 1 × 4 = 4; UFP = 42. Фактор выравнивания берут 0,95 (простая система без жёстких требований к производительности). FP = 42 × 0,95 = 40. При норме 15 часов на FP трудоёмкость = 600 часов. Теперь у студентов есть три оценки: 374, 396 и 600 часов. Разница между ними — это и есть неопределённость проекта. На семинаре обсуждают, почему функциональные точки дали больше: вероятно, потому что метод консервативен и учитывает скрытые интеграции и проверки. Итоговую оценку берут как компромисс: например, 450 часов, с пояснением, что если требования усложнятся, трудоёмкость может вырасти до 600.

Интерпретировать эти оценки нужно не как «точные цифры», а как диапазоны и допущения. Если экспертная и по аналогам близки, а по функциональным точкам заметно выше — это сигнал, что в требованиях скрыты сложные интеграции или проверки, которые на первый взгляд незаметны. Если все три метода дают близкие значения — значит, команда одинаково понимает проект и неопределённость невысока. В учебном проекте полезно фиксировать не только итоговую цифру, но и ключевые допущения: «считаем, что API стороннего поиска стабилен», «фронтенд делаем на готовой библиотеке компонентов», «тестируем только критические сценарии». Эти допущения становятся основой для плана рисков: если API окажется нестабильным, трудоёмкость вырастет, и это уже учтено в разбросе оценок.

Такой подход учит студентов не просто «гадать сроки», а строить обоснованные расчёты, опираться на факты и опыт, а также открыто говорить о неопределённости. В итоге оценка трудоёмкости становится не пугающей формальностью, а рабочим инструментом: с его помощью можно договариваться с заказчиком, планировать этапы и вовремя замечать, когда проект начинает отклоняться от плана. Если скажете, какой тип продукта вы рассматриваете в лекции (веб, мобильное приложение, IoT-система) и на сколько часов рассчитана лекция, предложу адаптированные примеры и шаблоны именно под эту специфику.

•	Ресурсы и бюджет (упрощённо). Трудозатраты, лицензии, инфраструктура. Шаблон «Оценка ресурсов и бюджета».

Ресурсы и бюджет в проекте по созданию программного продукта — это не просто сумма денег, а отражение того, какие силы, инструменты и возможности нужны, чтобы из идеи получился работающий результат. В проектном практикуме эту тему подают упрощённо, потому что цель — научить студентов видеть структуру затрат и понимать, из чего складывается стоимость разработки, а не вести полноценный бухгалтерский учёт. Упрощённый подход помогает на ранних этапах прикинуть, хватит ли выделенного времени и средств, и заранее заметить, где могут возникнуть узкие места: например, дорогой облачный сервис или необходимость докупать лицензии на профессиональные инструменты. Так студенты учатся соотносить амбиции проекта с реальными ограничениями и грамотно обосновывать запросы на ресурсы перед руководителем или заказчиком.

Трудозатраты — это главная статья расходов в любом программном проекте, потому что разработка — это в первую очередь работа людей. В упрощённом бюджете трудозатраты считают в часах или человеко-месяцах и переводят в деньги через ставку: для учебной команды это может быть условная ставка (например, «стоимость одного студента в месяц»), а для реального проекта — реальные ставки специалистов. Важно помнить, что не всё рабочее время идёт в «чистую» разработку: часть уходит на согласования, код-ревью, исправление замечаний, планирование и ретроспективы. Поэтому в расчётах закладывают коэффициент полезной загрузки — обычно 70–80%: если разработчик формально работает 160 часов в месяц, реально на задачи проекта он тратит около 120–130 часов. В учебном проекте удобно считать по ролям: аналитик, архитектор, фронтенд-разработчик, бэкенд-разработчик, QA-инженер, DevOps-специалист — и для каждой роли указать ожидаемую вовлечённость в процентах от полной ставки и количество недель участия. Такой подход сразу показывает, где проект «тяжёлый» по людям: например, если на реализацию нужно два разработчика на четыре недели, это сразу даёт заметный объём трудозатрат.

Лицензии на программное обеспечение — вторая значимая статья, которую нельзя упускать, даже если кажется, что всё можно сделать на бесплатных инструментах. Сюда входят операционные системы, среды разработки, системы управления версиями, базы данных, фреймворки с коммерческой лицензией, плагины и библиотеки, требующие подписки. В учебных проектах часто используют бесплатные или академические версии, но важно фиксировать, что именно планируется использовать и есть ли ограничения по сроку или функционалу. Если проект предполагает интеграцию с платными сервисами (например, картами, SMS-шлюзами, платёжными API), эти расходы тоже учитывают отдельно: либо как фиксированную подписку на период проекта, либо как оплату по факту использования (pay-as-you-go). В упрощённом расчёте достаточно указать перечень лицензий, их тип (разовая покупка/подписка), срок действия и стоимость за единицу, а затем умножить на количество пользователей или месяцев использования. Это помогает сразу увидеть, не «съедает» ли одна дорогая лицензия существенную часть бюджета.

Инфраструктура — это всё, что нужно для сборки, тестирования и запуска продукта: серверы, облачные ресурсы, хранилища данных, CI/CD-пайплайны, тестовые окружения и средства мониторинга. В современном мире большая часть инфраструктуры — облачная, и её стоимость зависит от конфигурации и времени использования: виртуальные машины, базы данных, балансировщики нагрузки, очереди сообщений, объектные хранилища. В упрощённой оценке берут типовые конфигурации под задачи проекта: например, «один небольшой сервер для разработки и один для тестирования на весь период проекта» или «базовая база данных и очередь сообщений в облаке на три месяца». Для облачных сервисов удобно использовать калькуляторы провайдеров: они дают понятные цифры и помогают сравнивать варианты. В учебном проекте часто используют бесплатные лимиты или гранты для студентов, но в бюджете всё равно фиксируют, на каких условиях это работает и что произойдёт, если лимиты будут исчерпаны. Так студенты учатся планировать не только разработку, но и эксплуатацию продукта.

Шаблон «Оценка ресурсов и бюджета» нужен, чтобы собрать все эти статьи в одном месте и не потерять важные детали. Его делают в виде простой таблицы, где каждая строка — это отдельная статья затрат, а столбцы содержат всю нужную информацию. В первом столбце ставят порядковый номер. Во втором — название статьи (например, «трудозатраты аналитика», «лицензия на IDE», «облачный сервер»). В третьем — единица измерения (часы, лицензии, сервер-месяцы). В четвёртом — количество (например, 120 часов, 2 лицензии, 3 сервер-месяца). В пятом — стоимость единицы (ставка в час, цена лицензии, стоимость сервер-месяца). В шестом — итоговая сумма по статье. В седьмом — комментарий и допущения: например, «учтён коэффициент загрузки 75%», «используем бесплатный тариф с ограничением по трафику», «стоимость лицензии включает поддержку на 1 год». Такой шаблон делает бюджет прозрачным: преподаватель и студенты видят, откуда взялась итоговая цифра, и могут обсуждать именно допущения и альтернативы, а не спорить о сумме.

Пример упрощённой оценки ресурсов и бюджета для типового учебного проекта — веб-сервис с каталогом товаров, поиском и фильтрацией (без оплаты и сложной аналитики), срок — три месяца. Трудозатраты: аналитик — 80 часов по условной ставке 500 руб./час = 40 000 руб.; фронтенд-разработчик — 160 часов по 600 руб./час = 96 000 руб.; бэкенд-разработчик — 200 часов по 650 руб./час = 130 000 руб.; QA-инженер — 100 часов по 550 руб./час = 55 000 руб. Итого по трудозатратам: 321 000 руб. Лицензии: подписка на систему контроля версий — 2 пользователя на 3 месяца по 1 000 руб./мес. = 6 000 руб.; лицензия на среду разработки — 1 пользователь на 3 месяца по 3 000 руб./мес. = 9 000 руб. Итого по лицензиям: 15 000 руб. Инфраструктура: облачный сервер для разработки — 1 шт. на 3 месяца по 2 500 руб./мес. = 7 500 руб.; облачный сервер для тестирования — 1 шт. на 3 месяца по 3 000 руб./мес. = 9 000 руб.; облачная база данных — 1 экземпляр на 3 месяца по 2 000 руб./мес. = 6 000 руб. Итого по инфраструктуре: 22 500 руб. Общий бюджет: 358 500 руб. В комментариях фиксируют допущения: «учтён коэффициент полезной загрузки 75%», «серверы используются только в рабочие дни», «в случае превышения лимитов облачного сервиса предусмотрена доплата по тарифу pay-as-you-go».

Интерпретировать такой бюджет нужно как диапазон, а не как жёсткую цифру. Если в середине проекта выяснится, что нужна дополнительная интеграция или выросли требования к нагрузке, бюджет скорректируют: добавят новые строки, пересчитают трудозатраты и инфраструктуру. В учебном проекте полезно параллельно вести «план рисков и допущений»: для каждой статьи бюджета указывают, что может пойти не так и как это повлияет на сумму. Например, «если API стороннего поиска станет платным, бюджет вырастет на X рублей» или «если тестирование затянется, трудозатраты QA увеличатся на Y часов». Это учит студентов не бояться неопределённости, а заранее её учитывать и открыто обсуждать с руководителем.

Такой подход превращает абстрактное «нужно финансирование» в понятный набор обоснованных статей и допущений. Студенты видят, что бюджет — это не про «сколько хочется», а про «что реально нужно и почему». В итоге оценка ресурсов и бюджета становится рабочим инструментом: с её помощью можно договариваться о сроках и объёме работ, выбирать более экономичные альтернативы (например, бесплатные инструменты вместо платных) и вовремя замечать, когда проект начинает выходить за рамки выделенных возможностей.

•	Риски и допущения. Классификация рисков (технические, организационные), оценка вероятности и влияния, меры реагирования. Шаблон реестра рисков.

Риски и допущения в проекте по созданию программного продукта — это способ заранее увидеть, где могут возникнуть проблемы, и не удивляться, когда что-то идёт не по плану. В проектном практикуме эту тему разбирают не как сложную теорию, а как практический инструмент: студенты учатся замечать потенциальные угрозы, оценивать, насколько они опасны, и продумывать, что делать, если риск всё-таки реализуется. Такой подход помогает не просто «заложить запас времени», а осознанно управлять неопределённостью: понимать, какие риски можно предотвратить, какие — смягчить, а какие придётся просто принять и быть к ним готовыми.

Классификация рисков помогает навести порядок в списке угроз и не пытаться бороться со всем сразу. В разработке ПО чаще всего выделяют технические и организационные риски — они отражают две главные плоскости, в которых возникают проблемы. Технические риски связаны с самим продуктом, технологиями и реализацией: например, выбранная библиотека окажется нестабильной, интеграция со сторонним API будет работать медленнее ожидаемого, или архитектура не выдержит роста нагрузки. Такие риски напрямую влияют на качество и работоспособность решения, и их часто можно оценить количественно: через метрики производительности, количество ошибок, время отклика. Организационные риски касаются команды, процессов и внешних условий: смена приоритетов у заказчика, отпуск ключевого разработчика, задержки согласований, нехватка ресурсов или слабая коммуникация между участниками. Эти риски не про «код», но они способны сильно сдвинуть сроки и увеличить бюджет, потому что ломают ритм работы. В учебном проекте полезно сразу привязывать каждый риск к конкретной цели: если произойдёт событие, что именно пострадает — срок сдачи, качество результата или объём работ? Так студенты учатся видеть не абстрактные «проблемы», а конкретные последствия для проекта.

Оценка вероятности и влияния — это способ расставить приоритеты и понять, на какие риски действительно стоит тратить силы. Вероятность показывает, насколько вероятно, что событие произойдёт: от «почти точно случится» до «маловероятно». Влияние говорит о том, насколько серьёзными будут последствия: от небольшого неудобства до срыва всего проекта. На практике используют простую шкалу, например, от 1 до 5: 1 — почти невозможно или почти не влияет, 5 — почти наверняка и очень сильно бьёт по проекту. Приоритет риска считают как произведение: вероятность × влияние. Например, риск «API стороннего сервиса изменит формат ответа» может иметь вероятность 3 (довольно вероятно из-за частых обновлений) и влияние 4 (придётся переделывать часть бэкенда), приоритет — 12. Риск «сервер упадёт из-за грозы» может иметь вероятность 1 (маловероятно) и влияние 5 (полный простой), приоритет — 5. Получается, что первый риск важнее для ежедневной работы, а второй — редкий, но опасный. В учебных проектах такой подсчёт делают всей группой: обсуждают, спорят, приводят примеры из прошлых работ — и в итоге приходят к общему пониманию, что считать важным, а что можно оставить под наблюдением.

Меры реагирования — это не абстрактные пожелания «быть внимательнее», а конкретные стратегии, которые заранее определяют, как команда будет действовать, если риск реализуется. Есть четыре основных подхода. Избежание — это когда меняют план, чтобы риск вообще не мог случиться: например, вместо сложной интеграции с внешним сервисом реализуют базовый функционал своими силами. Снижение — это действия, которые уменьшают либо вероятность, либо влияние: добавляют автотесты, делают прототипы, проводят код-ревью, закладывают буфер времени, разбивают большую задачу на маленькие. Передача — это когда ответственность за последствия переносят на другую сторону: например, используют облачный сервис с SLA (гарантированным уровнем обслуживания) или заключают договор с подрядчиком, где прописаны штрафы за задержки. Принятие — это когда риск признают неизбежным и просто готовятся к нему: создают план действий на случай сбоя, резервируют время в графике, фиксируют, кто и что будет делать, если проблема возникнет. В учебном проекте особенно ценно прорабатывать именно план действий: не «если сервер упадёт, будем чинить», а «если сервер упадёт в среду, студент А проверяет логи, студент Б запускает резервную копию, студент В сообщает руководителю и фиксирует инцидент в реестре». Такой уровень детализации учит студентов действовать системно, а не в режиме «тушения пожаров».

Допущения — это то, на чём строится план и что считается верным, пока не доказано обратное. Допущения не являются рисками, но из них рождаются риски: если допущение окажется неверным, появится угроза. Например, допущение «API стороннего поиска стабилен и не меняет формат» — это база для оценки трудозатрат. Если это допущение нарушится, возникнет риск «переделка интеграции». Поэтому в проекте допущения фиксируют отдельно и регулярно проверяют: «мы считаем, что доступ к тестовым данным дадут до 10 октября; если не дадут, сдвигаем начало тестирования». В учебном проекте полезно вести короткий список допущений рядом с календарным планом: он помогает быстро понять, какие части плана держатся на хрупких предположениях, и вовремя их укреплять.

Шаблон реестра рисков нужен, чтобы собрать все угрозы в одном месте, расставить приоритеты и держать меры реагирования под рукой. Его делают в виде таблицы, где каждая строка — это один риск, а столбцы содержат всю нужную информацию. В первом столбце ставят уникальный идентификатор (например, R01, R02), чтобы легко ссылаться на риск в обсуждениях. Во втором — название риска в форме события: не «проблемы с API», а «API стороннего сервиса изменит формат ответа». В третьем — категория: технический или организационный. В четвёртом — описание причины: почему это может произойти (например, «сервис регулярно обновляет API, документация неполная»). В пятом — последствия: что именно пострадает (сроки, бюджет, качество, репутация). В шестом — вероятность (по шкале 1–5). В седьмом — влияние (по шкале 1–5). В восьмом — приоритет (произведение вероятности и влияния). В девятом — стратегия реагирования: избегание, снижение, передача или принятие. В десятом — план действий: конкретные шаги, сроки, ответственные. В одиннадцатом — статус: открыт, в работе, закрыт. В двенадцатом — комментарии и триггеры: признаки, по которым понимают, что риск начал реализовываться (например, «если в логах появляется ошибка 400 более 10 раз в час»). Такой шаблон делает управление рисками прозрачным: преподаватель и студенты видят, что учтено, кто за что отвечает и что делать в случае проблем.

Пример реестра рисков для типового учебного проекта — веб-сервис с каталогом товаров, поиском и фильтрацией (без оплаты), срок — три месяца:

| ID | Риск | Категория | Причина | Последствия | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Приоритет | Стратегия | План действий | Статус | Комментарии / триггеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | API стороннего поиска изменит формат ответа | Технический | Сервис регулярно обновляет API; документация неполная | Переделка интеграции, +2–3 недели к срокам | 3 | 4 | 12 | Снижение | Добавить автотесты на формат ответа; сделать адаптер, который изолирует изменения API от основной логики. Ответственный: бэкенд-разработчик. Срок: до начала реализации | Открыт | Триггер: появление ошибок 400/502 в логах более 10 раз/час |
| R02 | Ключевой разработчик уйдёт в отпуск на этапе активной разработки | Организационный | В команде один сильный разработчик; отпуск запланирован на критический период | Задержка реализации, перераспределение задач | 2 | 4 | 8 | Снижение | Заранее распределить задачи так, чтобы не было «узких горлышек»; документировать ключевые решения. Ответственный: руководитель проекта | Открыт | Триггер: подтверждение отпуска в календаре |
| R03 | Заказчик поздно согласует дизайн-макеты | Организационный | У заказчика плотный график; согласования идут по почте | Сдвиг начала вёрстки, простой фронтенд-разработчика | 4 | 3 | 12 | Принятие | Заложить буфер 1 неделя перед началом вёрстки; параллельно готовить шаблоны страниц. Ответственный: менеджер проекта | Открыт | Триггер: отсутствие ответа более 3 рабочих дней |
| R04 | База данных не выдержит пиковой нагрузки при тестировании | Технический | Не учтены реальные объёмы данных и количество одновременных запросов | Падение сервиса, недостоверные результаты тестов | 2 | 5 | 10 | Снижение | Провести нагрузочное тестирование на уменьшенном наборе данных; подготовить план масштабирования. Ответственный: DevOps-инженер | Открыт | Триггер: рост времени отклика выше 2 секунд |
| R05 | Доступ к тестовым данным не предоставят вовремя | Организационный | Данные хранятся у третьей стороны; согласование идёт долго | Невозможность начать тестирование функционала поиска | 3 | 3 | 9 | Избежание | Подготовить синтетические данные для первичного тестирования. Ответственный: аналитик | Открыт | Триггер: отсутствие доступа к данным после 10 октября |

Интерпретировать реестр рисков нужно как живой документ, а не как формальность. Каждую неделю на планерке команда просматривает статус рисков: какие реализовались, какие стали более или менее вероятными, какие меры сработали, а какие нужно скорректировать. Если риск реализовался, его не вычёркивают, а переводят в статус «в работе» и фиксируют фактические действия и затраты. Если вероятность или влияние изменились, пересчитывают приоритет и при необходимости меняют стратегию. В учебном проекте такой мониторинг учит студентов не бояться неопределённости, а управлять ею: видеть ранние признаки проблем, быстро реагировать и открыто обсуждать риски с руководителем.

Такой подход превращает абстрактное «могут быть проблемы» в понятный набор конкретных угроз, приоритетов и действий. Студенты учатся не просто планировать «идеальный» проект, а строить реалистичный план, который учитывает возможные сбои и заранее готовит к ним команду. В итоге управление рисками становится рабочим инструментом: с его помощью можно договариваться о сроках, обосновывать дополнительные ресурсы и вовремя замечать, когда проект начинает отклоняться от плана.